## 공사일정표
공 사 일 정 표
현장명 | 대한적십자사 울산광역지사 조리실 환경 개선 공사
업체명 | 강산건축디자인
공사기간 | 2026.08.05~2026.08.28
| 2026.08.05 1주차 |  |  |  | 2026.08.10 2주차 | [5 empty] | 2026.08.17 3주차 | [5 empty] | 2026.08.24 4주차 |  |  |  |  | 비고
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
MAIN SCHEDULE | 착공 | [17 empty] | 준공
적십자 주방설비 미팅 |  |  |  | 적십자 주방설비 미팅
적십자 가스철거 |  |  |  |  | 적십자 가스철거
적십자 붙박이장 설치 | [9 empty] | 적십자 붙박이장 설치
적십자 철거 | [5 empty] | 적십자 철거
성안동 적십자 목공가벽(ABS도어+페인트마감+걸레받이) | 성안동 적십자 목공가벽(ABS도어+페인트마감+걸레받이)
적십자 설비 | [7 empty] | 적십자 설비
누계공정 % | 4.8 | 9.5 | 14.3 | 19 | 23.8 | 28.6 | 33.3 | 38.1 | 42.9 | 47.6 | 52.4 | 57.1 | 61.9 | 66.7 | 71.4 | 76.2 | 81 | 85.7 | 90.5 | 95.2 | 100