## 공사일정표
공 사 일 정 표
현장명 | 대한적십자사 울산광역지사 조리실 환경 개선 공사 | [13 empty] | 작 성
업체명 | 강산건축디자인 | [13 empty] | 검 토
공사기간 | 2026.08.05~2026.08.31 | [13 empty] | 승 인
| 2026.08.05 1주차 |  |  |  | 2026.08.10 2주차 | [5 empty] | 2026.08.17 3주차 | [5 empty] | 2026.08.24 4주차 | [5 empty] | 8.31 5주차 | 비고
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31
| D+0 | D+1 | D+2 | D+3 | D+5 | D+6 | D+7 | D+8 | D+9 | D+10 | D+12 | D+13 | D+14 | D+15 | D+16 | D+17 | D+19 | D+20 | D+21 | D+22 | D+23 | D+24 | D+26
MAIN SCHEDULE | bar: D+0 to D+2; D+23 to D+26
가스배관철거 | D+5: 가스배관철거
제빵실 붙박이장 설치 | D+13: 제빵실 붙박이장 설치
철거공사 | D+6: 철거공사
목공가벽(ABS도어+페인트마감+걸레받이) | D+0: 목공가벽(ABS도어+페인트마감+걸레받이)
도막방수공사 | D+8: 도막방수공사
주방집기 설치 | D+13: 주방집기 설치
타일 하지작업 | D+13: 타일 하지작업
전기공사 | D+13: 전기공사
담수테스트 | D+10: 담수테스트
액체방수 | D+12: 액체방수
타일 시공 | D+13: 타일 시공
타일 메지시공 및 실링작업 | D+13: 타일 메지시공 및 실링작업
전동바텐 설치 | D+13: 전동바텐 설치
주방후드 설치 | D+13: 주방후드 설치
에어컨 이설 및 신규설치 | D+13: 에어컨 이설 및 신규설치
타일 부자재 양중 | D+13: 타일 부자재 양중
제빵실 방염암막블라인드 설치 | D+13: 제빵실 방염암막블라인드 설치
온수기,호스릴 설치 | D+13: 온수기,호스릴 설치
누계공정 % | 4.3 | 8.7 | 13 | 17.4 | 21.7 | 26.1 | 30.4 | 34.8 | 39.1 | 43.5 | 47.8 | 52.2 | 56.5 | 60.9 | 65.2 | 69.6 | 73.9 | 78.3 | 82.6 | 87 | 91.3 | 95.7 | 100