## Slide 1
QUOTATION
빈티지 베이커리 카페 인테리어 견적 요약
카페 고객 / 25평 신규 공실 · 빈티지·레트로 컨셉 디저트 베이커리 카페 전체 인테리어 (25평)
카페 고객 / 25평 신규 공실 2026.06.01 강산건축디자인
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 2
SUMMARY
견적 요약
56,600,000원
공급가액
8,490,000원
기업이윤·잡비(15%)
65,090,000원
합계 (VAT 별도)
본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 3
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액 (1/2)
공정 | 금액(원)
가설·철거 | 3,000,000
목공·벽체 | 5,000,000
바닥공사 (포세린타일) | 5,500,000
도장공사 (노출천장·포인트) | 5,600,000
전기공사 | 5,500,000
조명공사 (레일·펜던트·간접) | 3,500,000
설비·급배수·가스 | 4,000,000
냉난방 (시스템에어컨) | 5,000,000
소방공사 | 3,000,000
간판·사인 | 4,500,000
주방설비 (카운터·후드) | 3,000,000
가구·집기 (카운터바·좌석) | 5,000,000
출입문 (자동문) | 3,500,000
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 4
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액 (2/2)
공정 | 금액(원)
마무리청소 | 500,000
소계 | 56,600,000
기업이윤·잡비(15%) | 8,490,000
합계 (VAT 별도) | 65,090,000
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 5
PROCESS
시공 프로세스
STEP BY STEP
현장 실측부터 준공 청소까지, 강산건축이 단계별로 책임 시공합니다.
01
가설·철거
현장 실측 후 기존 구조물 철거 및 정리
02
전기공사
골조·설비·목공 등 핵심 공정 진행
03
도장공사 (노출천장·포인트)
타일·도배·바닥 등 마감 공정 진행
04
출입문 (자동문)
조명·가구 설치 후 정밀 준공 청소
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 6
SCHEDULE
일정 계획 (1/2)
공정 | 소요기간 | 진행 일정
가설·철거 | 3일 | 1~3일차
설비·급배수·가스 | 2일 | 4~5일차
주방설비 (카운터·후드) | 2일 | 6~7일차
전기공사 | 2일 | 8~9일차
목공·벽체 | 7일 | 10~16일차
바닥공사 (포세린타일) | 4일 | 17~20일차
도장공사 (노출천장·포인트) | 2일 | 21~22일차
가구·집기 (카운터바·좌석) | 3일 | 23~25일차
조명공사 (레일·펜던트·간접) | 1일 | 26~26일차
마무리청소 | 1일 | 27~27일차
냉난방 (시스템에어컨) | 2일 | 28~29일차
소방공사 | 2일 | 30~31일차
간판·사인 | 2일 | 32~33일차
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 7
SCHEDULE
일정 계획 (2/2)
공정 | 소요기간 | 진행 일정
출입문 (자동문) | 2일 | 34~35일차
총 공사기간 | 약 35일 | 공휴일·현장여건 제외
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 8
강산건축디자인
견적 유효기간 5일 · 결제 계약10%/착수20%/중도60%/잔금10%
본 견적은 현장 실측 후 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
대표 권민재 사업자 418-34-01340 연락처 010-8089-2411 입금 농협은행 권민재 302-1782-9115-01
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2