## Slide 1
QUOTATION
신점타로 상담소 견적 요약
고객 · 목공·벽체·파티션 + 외부 간판·사인 (약 40㎡, 12평)
고객 2026.06.09 강산건축디자인
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 2
SUMMARY
견적 요약
5,536,000원
소계 (직접공사비)
830,400원
기업이윤·공과잡비(15%)
6,366,400원
합계 (VAT 별도)
본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 3
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액
공정 | 금액(원)
목공·경량철골공사 | 2,796,000
도어·문틀공사 | 800,000
도장·마감공사 | 210,000
간판·사인공사 | 1,530,000
마무리·청소 | 200,000
소계 | 5,536,000
기업이윤·공과잡비(15%) | 830,400
합계 (VAT 별도) | 6,366,400
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 4
DETAIL
상세 견적 내역
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
목공·경량철골 | LGS 64mm 경량철골 스터드 칸막이 벽체 — 석고… | m | 12 | 45,000 | 540,000
목공·경량철골 | 석고보드 단면 마감 — 대기실 측 기존 벽체 면 마감… | ㎡ | 12 | 52,000 | 624,000
목공·경량철골 | 런너·M-Bar·앙카 등 경량철골 부자재 일식 (칸막… | 식 | 1 | 180,000 | 180,000
도어·문틀 | ABS 도어 — 상담실 출입문 1개소 (문틀+힌지+도… | 개소 | 1 | 420,000 | 420,000
도어·문틀 | ABS 도어 — 탈의실 출입문 1개소 (문틀+힌지 포… | 개소 | 1 | 380,000 | 380,000
도장·마감 | 칸막이 벽면 수성페인트 도장 — 신설 파티션 양면 초… | ㎡ | 30 | 7,000 | 210,000
간판·사인 | A형 스탠드 입간판 — 현수막 거치대 타입, 철제 프… | 식 | 1 | 180,000 | 180,000
간판·사인 | 채널레터 돌출간판 — 아크릴 돌출 사인, 가로 약 1… | 식 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000
간판·사인 | 간판 허가·신고 대행 — 옥외광고물 신고 행정 대행 … | 식 | 1 | 150,000 | 150,000
마무리 | 현장 청소·폐기물 처리 — 공사 후 청소 및 소량 폐… | 식 | 1 | 200,000 | 200,000
 | 소 계 |  |  |  | 5,536,000
 | 기업이윤·공과잡비(15%) |  |  |  | 830,400
 | 합계 (VAT 별도) |  |  |  | 6,366,400
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 5
PROCESS
시공 프로세스
STEP BY STEP
현장 실측부터 준공 청소까지, 강산건축이 단계별로 책임 시공합니다.
01
목공·경량철골공사
현장 실측 후 기존 구조물 철거 및 정리
02
도장·마감공사
골조·설비·목공 등 핵심 공정 진행
03
마무리·청소
타일·도배·바닥 등 마감 공정 진행
04
간판·사인공사
조명·가구 설치 후 정밀 준공 청소
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 6
SCHEDULE
일정 계획
공정 | 소요기간 | 진행 일정
목공·경량철골공사 | 7일 | 1~7일차
도장·마감공사 | 2일 | 8~9일차
마무리·청소 | 1일 | 10~10일차
도어·문틀공사 | 2일 | 11~12일차
간판·사인공사 | 2일 | 13~14일차
총 공사기간 | 약 14일 | 공휴일·현장여건 제외
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 7
강산건축디자인
견적 유효기간 5일 · 결제 계약10%/착수20%/중도60%/잔금10%
본 견적은 현장 실측 후 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
대표 권민재 사업자 418-34-01340 연락처 010-8089-2411 입금 농협은행 권민재 302-1782-9115-01
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2