## Slide 1
QUOTATION
아파트 인테리어 올리모델링 견적 요약
고객 · 27.5평 아파트 전체 올리모델링 (주방·붙박이 제외)
고객 2026.06.11 강산건축디자인
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 2
SUMMARY
견적 요약
37,527,500원
소계 (직접공사비)
5,629,125원
기업이윤·공과잡비(15%)
43,156,625원
합계 (VAT 별도)
본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 3
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액
공정 | 금액(원)
철거공사 | 4,677,500
목공공사 | 3,850,000
도배공사 | 3,420,000
바닥공사 | 3,200,000
욕실공사 | 6,400,000
전기·조명공사 | 3,600,000
창호공사 | 9,500,000
도어공사 | 1,280,000
설비공사 | 1,200,000
마감·청소 | 400,000
소계 | 37,527,500
기업이윤·공과잡비(15%) | 5,629,125
합계 (VAT 별도) | 43,156,625
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 4
DETAIL
상세 견적 내역 (1/2)
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
철거공사 | 전체 철거 (바닥·벽·천장·욕실·창호 포함) / 폐기… | 평 | 27.5 | 130,000 | 3,575,000
철거공사 | 욕실 전체 철거 (타일·도기·방수층 제거) | 개소 | 2 | 550,000 | 1,100,000
목공공사 | 평천장 경량철골+석고보드 9.5mm+퍼티 마감 (거실… | 평 | 27.5 | 140,000 | 3,850,000
도배공사 | 실크벽지 시공 — DID한솔 스탠다드 (거실·방·주방… | 평 | 76 | 45,000 | 3,420,000
바닥공사 | 강마루 시공 — 동화자연마루 나투스진 (전용면적 기준… | 평 | 20 | 160,000 | 3,200,000
욕실공사 | 욕실 전면 리모델링 — 방수·포세린타일(자기질 300… | 개소 | 2 | 3,200,000 | 6,400,000
전기·조명공사 | 전기 배선·콘센트·스위치 전체 보수 (세대 분전함 포… | 식 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000
전기·조명공사 | LED 조명기구 교체·설치 — 다운라이트(거실·주방·… | 식 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000
창호공사 | KCC 스윙 시스템창호 전체 교체 (중급, 27.5평… | 세대 | 1 | 9,500,000 | 9,500,000
도어공사 | 실내 방문 교체 — 영림 스탠다드 ABS도어 (틀+철… | 개소 | 4 | 320,000 | 1,280,000
설비공사 | 욕실 급배수 배관 부분 교체·점검 (2개소 욕실) | 식 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000
마감·청소 | 현장 청소 및 폐기물 최종 처리 (인테리어 준공 청소) | 식 | 1 | 400,000 | 400,000
 | 소 계 |  |  |  | 37,527,500
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 5
DETAIL
상세 견적 내역 (2/2)
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
 | 기업이윤·공과잡비(15%) |  |  |  | 5,629,125
 | 합계 (VAT 별도) |  |  |  | 43,156,625
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 6
PROCESS
시공 프로세스
STEP BY STEP
현장 실측부터 준공 청소까지, 강산건축이 단계별로 책임 시공합니다.
01
철거공사
현장 실측 후 기존 구조물 철거 및 정리
02
전기·조명공사
골조·설비·목공 등 핵심 공정 진행
03
욕실공사
타일·도배·바닥 등 마감 공정 진행
04
도어공사
조명·가구 설치 후 정밀 준공 청소
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 7
SCHEDULE
일정 계획
공정 | 소요기간 | 진행 일정
철거공사 | 3일 | 1~3일차
설비공사 | 2일 | 4~5일차
전기·조명공사 | 2일 | 6~7일차
목공공사 | 7일 | 8~14일차
욕실공사 | 4일 | 15~18일차
도배공사 | 3일 | 19~21일차
바닥공사 | 3일 | 22~24일차
마감·청소 | 1일 | 25~25일차
창호공사 | 2일 | 26~27일차
도어공사 | 2일 | 28~29일차
총 공사기간 | 약 29일 | 공휴일·현장여건 제외
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 8
강산건축디자인
견적 유효기간 5일 · 결제 계약10%/착수20%/중도60%/잔금10%
본 견적은 현장 실측 후 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
대표 권민재 사업자 418-34-01340 연락처 010-8089-2411 입금 농협은행 권민재 302-1782-9115-01
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2