## 공정계획서
│ 공 정 계 획 서
작 성 일 |  | 2026.09.28 |  | 예 정 공 정 표 | [5 empty] | 작 성 자 | 이영호
현 장 명 |  | 달동 삼성 아파트 리모델링 견적서
시 공 사 |  | 케이엔에스디자인
공 사 기 간 |  | 2026.08.31 ~ 2026.11.06
공 종 |  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차
작 업 내 용 |  | 08.31~09.06 | 09.07~09.13 | 09.14~09.20 | 09.21~09.27 | 09.28~10.04 | 10.05~10.11 | 10.12~10.18 | 10.19~10.25 | 10.26~11.01 | 11.02~11.08
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 방문미팅
2 | 사무실 미팅
3 | 철거
4 | 세부 실측 현장확인
5 | 샤시시공
6 | 비소음 전기 확인 작업
7 | 욕실 배수배관 설비 공사
8 | 목공 공사
9 | 타일 및 욕실공사
10 | 전기공사
11 | 탄성코트
12 | 강마루 시공
13 | 필름공사
14 | 도배공사
15 | 가구공사
16 | 중문 시공
17 | 도기세팅
18 | 욕실 SMC천장 시공
19 | 욕실 모루유리 시공
20 | 전열 설치 및 마감정리
21 | 전열기구 설치 및 마감정리
22 | 준공희망
비 고