## 공정계획서
│ 공 정 계 획 서
작 성 일 |  | 2026.09.28 |  |  |  |  | 예 정 공 정 표 | [27 empty] | 작 성 자 | 이영호
현 장 명 |  | 달동 삼성 아파트 리모델링 견적서
시 공 사 |  | 강산건축디자인
공 사 기 간 |  | 2026.09.30 ~ 2026.11.06
공 종 |  | 2026. 09. 30 1주차 |  |  |  |  | 2026. 10. 05 2주차 | [6 empty] | 2026. 10. 12 3주차 | [6 empty] | 2026. 10. 19 4주차 | [6 empty] | 2026. 10. 26 5주차 | [6 empty] | 2026. 11. 02 6주차
작 업 내 용 |  | 30 수 | 1 목 | 2 금 | 3 토 | 4 일 | 5 월 | 6 화 | 7 수 | 8 목 | 9 금 | 10 토 | 11 일 | 12 월 | 13 화 | 14 수 | 15 목 | 16 금 | 17 토 | 18 일 | 19 월 | 20 화 | 21 수 | 22 목 | 23 금 | 24 토 | 25 일 | 26 월 | 27 화 | 28 수 | 29 목 | 30 금 | 31 토 | 1 일 | 2 월 | 3 화 | 4 수 | 5 목 | 6 금
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | 철거
2 | 세부 실측 현장확인
3 | 샤시시공
4 | 비소음 전기 확인 작업
5 | 욕실 배수배관 설비 공사
6 | 목공 공사
7 | 타일 및 욕실공사
8 | 전기공사
9 | 탄성코트
10 | 강마루 시공
11 | 필름공사
12 | 도배공사
13 | 가구공사
14 | 중문 시공
15 | 도기세팅
16 | 욕실 SMC천장 시공
17 | 욕실 모루유리 시공
18 | 전열기구 설치 및 마감정리
19 | 준공희망
비 고