## 공정계획서
│ 공 사 일 정 표
작 성 일 | 2026.08.13 | [12 empty] | 예 정 공 정 표 | [9 empty] | 작 성 자 | 이영호
현 장 명 | 대한적십자사 울산광역지사 조리실 환경 개선 공사
시 공 사 | 강산건축디자인
공 사 기 간 | 2026.08.05 ~ 2026.08.31
공 종 | 2026. 08. 05 1주차 |  |  |  |  | 2026. 08. 10 2주차 | [6 empty] | 2026. 08. 17 3주차 | [6 empty] | 2026. 08. 24 4주차 | [6 empty] | 2026. 08. 31 5주차
작 업 내 용 | 5 수 | 6 목 | 7 금 | 8 토 | 9 일 | 10 월 | 11 화 | 12 수 | 13 목 | 14 금 | 15 토 | 16 일 | 17 월 | 18 화 | 19 수 | 20 목 | 21 금 | 22 토 | 23 일 | 24 월 | 25 화 | 26 수 | 27 목 | 28 금 | 29 토 | 30 일 | 31 월
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
가스배관철거
제빵실 붙박이장 설치
철거공사
목공가벽(ABS도어+페인트마감+걸레받이)
도막방수공사
주방집기 설치
타일 하지작업
전기공사
담수테스트
액체방수
타일 시공
타일 메지시공 및 실링작업
전동바텐 설치
주방후드 설치
에어컨 이설 및 신규설치
타일 부자재 양중
제빵실 방염암막블라인드 설치
온수기,호스릴 설치
※비고란