## 공정계획서
│ 공 정 계 획 서
작 성 일 | 2026.09.28 |  |  |  |  | 예 정 공 정 표 | [16 empty] | 작 성 자 | 이영호
현 장 명 | 북구 뷰티샵 8평
시 공 사 | 강산건축디자인
공 사 기 간 | 2026.09.21 ~ 2026.10.07
공 종 | 2026. 09. 21 1주차 | [6 empty] | 2026. 09. 28 2주차 | [6 empty] | 2026. 10. 05 3주차 | [6 empty] | 2026. 10. 12 4주차
작 업 내 용 | 21 월 | 22 화 | 23 수 | 24 목 | 25 금 | 26 토 | 27 일 | 28 월 | 29 화 | 30 수 | 1 목 | 2 금 | 3 토 | 4 일 | 5 월 | 6 화 | 7 수 | 8 목 | 9 금 | 10 토 | 11 일 | 12 월 | 13 화 | 14 수 | 15 목 | 16 금 | 17 토
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
착공
목공
설비
페인트/퍼티
데코타일
씽크대 설치
샷시 필름
간판설치
비 고