## 공정계획서
│ 공 정 계 획 서
작 성 일 |  | 2026.09.29 |  |  | 예 정 공 정 표 | [10 empty] | 작 성 자 | 이영호
현 장 명 |  | 북구 뷰티샵 8평
시 공 사 |  | 강산건축디자인
공 사 기 간 |  | 2026.09.21 ~ 2026.10.07
공 종 |  | 2026. 09. 21 1주차 | [6 empty] | 2026. 09. 28 2주차 | [6 empty] | 3주
작 업 내 용 |  | 21 월 | 22 화 | 23 수 | 24 목 | 25 금 | 26 토 | 27 일 | 28 월 | 29 화 | 30 수 | 1 목 | 2 금 | 3 토 | 4 일 | 5 월 | 6 화 | 7 수
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 착공
2 | 목공
3 | 설비
4 | 페인트/퍼티
5 | 데코타일
6 | 샷시 필름
7 | 간판설치
8 | 블라인드 설치
9 | 상하부장 설치
비 고