## Slide 1
QUOTATION
34평 아파트 전체 올수리 견적 요약
고객 · 34평 아파트 전체 올수리 (중급 자재 기준)
고객 2026.06.04 강산건축디자인
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 2
SUMMARY
견적 요약
36,880,000원
공급가액
5,532,000원
기업이윤·잡비(15%)
42,412,000원
합계 (VAT 별도)
본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 3
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액
공정 | 금액(원)
철거공사 | 5,500,000
목공공사 | 4,200,000
전기·설비 | 3,500,000
조명공사 | 1,800,000
도배공사 | 4,230,000
바닥공사 | 4,200,000
욕실공사 | 6,600,000
주방공사 | 3,300,000
문·중문공사 | 3,050,000
준공청소 | 500,000
소계 | 36,880,000
기업이윤·잡비(15%) | 5,532,000
합계 (VAT 별도) | 42,412,000
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 4
DETAIL
상세 견적 내역
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
철거공사 | 기존 바닥재·벽지·욕실(2개소)·주방 일체 철거 및 … | 식 | 1 | 5,500,000 | 5,500,000
목공공사 | 천장 몰딩·걸레받이·TV벽 목공 / 석고보드 보수 /… | 식 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000
전기·설비 | 전기 배선 점검·콘센트·스위치 교체(중급), 급배수 … | 식 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000
조명공사 | LED 매입등·거실·침실·주방·욕실 조명 기구 교체 … | 식 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000
도배공사 | LX하우시스 디아망 실크벽지 / 34평형 도배면적 약… | 평 | 94 | 45,000 | 4,230,000
바닥공사 | 동화자연마루 나투스진 강마루 / 실사용 바닥 약 24… | 평 | 24 | 175,000 | 4,200,000
욕실공사 | 습식 욕실 전체 리모델링 2개소 / 타일·위생기기·수… | 개소 | 2 | 3,300,000 | 6,600,000
주방공사 | 한샘 대면형 싱크대 상하부장 3m / 인조대리석(PT… | m | 3 | 1,100,000 | 3,300,000
문·중문공사 | 영림 방문 5개(틀 포함) / 슬라이딩 3연동 중문 … | 식 | 1 | 3,050,000 | 3,050,000
준공청소 | 공사 후 준공청소(바닥·창호·주방·욕실 세부 클리닝) | 식 | 1 | 500,000 | 500,000
 | 소계 (공급가액) |  |  |  | 36,880,000
 | 기업이윤·공과잡비(15%) |  |  |  | 5,532,000
 | 총 합계 (VAT 별도) |  |  |  | 42,412,000
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 5
PROCESS
시공 프로세스
STEP BY STEP
현장 실측부터 준공 청소까지, 강산건축이 단계별로 책임 시공합니다.
01
철거공사
현장 실측 후 기존 구조물 철거 및 정리
02
목공공사
골조·설비·목공 등 핵심 공정 진행
03
주방공사
타일·도배·바닥 등 마감 공정 진행
04
문·중문공사
조명·가구 설치 후 정밀 준공 청소
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 6
SCHEDULE
일정 계획
공정 | 소요기간 | 진행 일정
철거공사 | 3일 | 1~3일차
전기·설비 | 2일 | 4~5일차
목공공사 | 7일 | 6~12일차
욕실공사 | 4일 | 13~16일차
주방공사 | 3일 | 17~19일차
도배공사 | 3일 | 20~22일차
바닥공사 | 3일 | 23~25일차
조명공사 | 1일 | 26~26일차
준공청소 | 2일 | 27~28일차
문·중문공사 | 2일 | 29~30일차
총 공사기간 | 약 30일 | 공휴일·현장여건 제외
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 7
강산건축디자인
견적 유효기간 5일 · 결제 계약10%/착수20%/중도60%/잔금10%
본 견적은 현장 실측 후 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
대표 권민재 사업자 418-34-01340 연락처 010-8089-2411 입금 농협은행 권민재 302-1782-9115-01
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2