## Slide 1
QUOTATION
34평 아파트 전체 올수리 견적 요약
고객님 · 34평 아파트 전체 올수리 (철거~마무리, 창호 유지)
고객님 2026.06.05 강산건축디자인
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 2
SUMMARY
견적 요약
36,035,000원
공급가액
5,405,250원
기업이윤·잡비(15%)
41,440,250원
합계 (VAT 별도)
본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 3
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액 (1/2)
공정 | 금액(원)
가설·철거 | 3,900,000
목공 | 4,760,000
도배 | 4,275,000
바닥 | 5,250,000
전기·조명 | 2,500,000
욕실 | 6,400,000
주방 | 3,300,000
중문 | 1,100,000
방문·문틀 | 1,750,000
도장·마감 | 2,000,000
잡공사·청소 | 800,000
소계 | 36,035,000
기업이윤·잡비(15%) | 5,405,250
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 4
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액 (2/2)
공정 | 금액(원)
합계 (VAT 별도) | 41,440,250
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 5
DETAIL
상세 견적 내역 (1/2)
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
가설·철거 | 전체 철거 (바닥·도배·욕실·주방 포함, 폐기물 처리) | 식 | 1 | 3,900,000 | 3,900,000
목공 | 천장·벽체 석고보드+목작업 (우물천장·걸레받이·TV벽… | 평 | 34 | 140,000 | 4,760,000
도배 | 실크벽지 LX하우시스 디아망 (34평형 도배면적 95… | 평 | 95 | 45,000 | 4,275,000
바닥 | 강마루 동화자연마루 나투스진 (현관·욕실 제외, 시공… | 평 | 30 | 175,000 | 5,250,000
전기·조명 | 분전반·배선·스위치·콘센트 전면 정리 + LED 기본… | 식 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000
욕실 | 습식 욕실 2개소 전체 (방수·타일·위생도기·수전·환… | 개소 | 2 | 3,200,000 | 6,400,000
주방 | 한샘 싱크대 상하부장 3m + PT 인조대리석 상판 … | m | 3 | 1,100,000 | 3,300,000
중문 | 슬라이딩 3연동 중문 1개 (슬림형, 설치 포함) | 식 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000
방문·문틀 | 영림 ABS 방문 + 문틀 교체 (실내 5개소) | 개소 | 5 | 350,000 | 1,750,000
도장·마감 | 천장·몰딩 수성페인트 도장 마감 (프라이머 포함) | 식 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000
잡공사·청소 | 마감 코킹·실리콘 처리 + 준공 청소 | 식 | 1 | 800,000 | 800,000
 | 소계 (공급가액) |  |  |  | 36,035,000
 | 기업이윤·공과잡비(15%) |  |  |  | 5,405,250
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 6
DETAIL
상세 견적 내역 (2/2)
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
 | 총 합계 (VAT 별도) |  |  |  | 41,440,250
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 7
PROCESS
시공 프로세스
STEP BY STEP
현장 실측부터 준공 청소까지, 강산건축이 단계별로 책임 시공합니다.
01
가설·철거
현장 실측 후 기존 구조물 철거 및 정리
02
목공
골조·설비·목공 등 핵심 공정 진행
03
주방
타일·도배·바닥 등 마감 공정 진행
04
방문·문틀
조명·가구 설치 후 정밀 준공 청소
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 8
SCHEDULE
일정 계획
공정 | 소요기간 | 진행 일정
가설·철거 | 3일 | 1~3일차
전기·조명 | 2일 | 4~5일차
목공 | 7일 | 6~12일차
욕실 | 4일 | 13~16일차
주방 | 3일 | 17~19일차
도배 | 3일 | 20~22일차
도장·마감 | 2일 | 23~24일차
바닥 | 3일 | 25~27일차
잡공사·청소 | 1일 | 28~28일차
중문 | 2일 | 29~30일차
방문·문틀 | 2일 | 31~32일차
총 공사기간 | 약 32일 | 공휴일·현장여건 제외
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 9
강산건축디자인
견적 유효기간 5일 · 결제 계약10%/착수20%/중도60%/잔금10%
본 견적은 현장 실측 후 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
대표 권민재 사업자 418-34-01340 연락처 010-8089-2411 입금 농협은행 권민재 302-1782-9115-01
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2